## Slide 1: Scrum-敏捷开发
崔俊涛

## Slide 2: 敏捷开发简介
敏捷宣言
  个体与交互 胜过 过程与工具
  可用的软件 胜过 完备的文档
  客户协作 胜过 合同谈判
  响应变化 胜过 遵循计划
敏捷价值观
  沟通、简单、反馈、勇气、尊重
敏捷开发
  一种软件开发方法论，可以应对客户快速变更的需求。强调以人为核心，采用迭代的方式，循序渐进的开发软件。

## Slide 3: 敏捷开发简介
敏捷原则
  我们最重要的目标，是通过持续不断地及早交付有价值的软件使客户满意。
  欣然面对需求变化，即使在开发后期也一样。为了客户的竞争优势，敏捷过程掌控变化。
  经常地交付可工作的软件，相隔几星期或一两个月，倾向于采取较短的周期。
  业务人员和开发人员必须相互合作，项目中的每一天都不例外。
  激发个体的斗志，以他们为核心搭建项目。提供所需的环境和支援，辅以信任，从而达成目标。
  不论团队内外，传递信息效果最好效率也最高的方式是面对面的交谈。
  可工作的软件是进度的首要度量标准。
  敏捷过程倡导可持续开发。责任人、开发人员和用户要能够共同维持其步调稳定延续。
  坚持不懈地追求技术卓越和良好设计，敏捷能力由此增强。
  以简洁为本，它是极力减少不必要工作量的艺术。
  最好的架构、需求和设计出自自组织团队。
  团队定期地反思如何能提高成效，并依此调整自身的举止表现。

## Slide 4: Scrum起源
Scrum：
创始人
  Jeff Sutherland
  Ken Schwaber
橄榄球争球

## Slide 5: Scrum简介
Scrum是一个敏捷开发过程框架，是一套追求迭代开发、持续集成的开发管理方法
整个开发周期包含若干个迭代周期，每个周期称为一个Sprint(冲刺)

## Slide 6: Scrum vs. XP
Scrum与XP
  XP(极限编程) 包括测试驱动开发、结对编程等。
  XP更近代码，Scrum关注整个敏捷开发的生命周期

## Slide 7: Scrum的理论基础
透明性（Transparency）
  软件开发过程的各个环节保持高度的可见性
  当某个人在检验一个过程，并确信某一个任务已经完成时，这个完成必须等同于他们对完成的定义。
检验（Inspection）
  开发过程中的各方面必须做到足够频繁地检验，确保能够及时 发现过程中的重大偏差
适应（Adaptation）
  调整工作必须尽快实施

## Slide 8: Scrum的构成
三个角色
  产品负责人(Product Owner)
  Scrum教练/主管 (Scrum Master)
  Scrum团队
六个时间箱 (timebox)
  冲刺(Sprint) – 2-4周
  发布计划会议 (Release Planning Meeting) – 可选
  Sprint计划会议 – 2小时
  每日立会 – 15分钟
  Sprint评审会议 – 30-60分钟
  Sprint回顾会议 – 30分钟
三个工件 (artifact)
  产品订单(Product Backlog)
  Sprint订单
  燃尽图

## Slide 9: Scrum角色 产品负责人 (Product Owner)
利益相关方的代表
工作重点是产品的业务方面
负责给出一份明确的、可度量的、合理的、有优先级的产品订单 (Product Backlog)
Scrum开发团队总是优先开发对客户具有较高价值的需求

## Slide 10: Scrum角色 Scrum教练/主管 (Scrum Master)
整个团队的导师和组织者
负责提高团队的开发效率
  把握开发进度
  保证各个角色的良好沟通和协作，解决开发中的障碍
  作为外部接口，负责外部的沟通，屏蔽外界对团队的干扰
  保证开发过程按计划进行
  组织每日立会、Sprint计划/评审/回顾会议

## Slide 11: Scrum角色 Scrum团队
负责交付产品的团队
通常包括具有跨职能技能的5-9人（设计者、开发者、DBA等）

## Slide 12: Scrum过程 发布计划会议（可选）
产品负责人准备产品backlog
会议议题
  两个问题
    我们如何以最佳方式将愿景转化为成功的产品？
    我们怎样才能达到或甚至超越客户的满意度和投资回报？
  确定发布目标及重大风险
  具有最高优先级的产品Backlog
  产品的全部特性
  交付日期
工件
  产品backlog

## Slide 13: 产品backlog
一个具有优先级的用户故事列表，并对每个用户故事进行了粗略的估算(Story Point)
  作为_____, 我需要____，以便____
包括所有可以预知的功能和特性
  未细化的产品功能
  Bug、缺陷、改进
  技术升级
处于不完整的状态
负责人
  产品负责人

## Slide 14: 需求变更
发生变更的用户故事不在当前或者已完成的冲刺中
  只需更新到产品Backlog，重新估算工作量
发生的变更在已完成的冲刺中或者当前冲刺中已完成
  讨论确定是否立即响应变更还是放在下次冲刺中
发生的变更在当前冲刺中并且未完成
  更新产品Backlog，重新估算工作量
  确定对冲刺时间的影响

## Slide 15: Scrum过程 冲刺
冲刺及迭代

## Slide 16: Scrum过程 冲刺计划会议
Scrum主管召集会议
会议议题
  做什么
  怎么做
工具
  纸牌游戏
  任务板
  贴纸
工件
  Sprint backlog

## Slide 17: 生产率估计

## Slide 18: 生产率估计

## Slide 19: 纸牌游戏

## Slide 20: 任务板/贴纸

## Slide 21: Scrum过程 每日立会
Scrum主管召集会议
会议议题
  从上次会议到现在完成了哪些任务？
  在下次会议之前准备完成哪些任务？
  工作中遇到哪些障碍？
目的
  增强沟通
  确定并排除障碍
  提倡快速决策
  提高所有成员对项目的认知程度
工件
  燃尽图

## Slide 22: 燃尽图

## Slide 23: 状态警示

## Slide 24: 状态警示

## Slide 25: 状态警示

## Slide 26: Scrum过程 冲刺评审会议
Scrum主管召集会议，产品负责人和用户等参与评审
会议议题
  团队演示完成的工作
  产品负责人确定完成了哪些工作

## Slide 27: Scrum过程 冲刺回顾会议
Scrum主管召集会议
会议议题
  我们怎样才能在下个sprint做的更好？
    自己
    他人
    团队
    沟通
    协作

## Slide 28: 结语
Scrum是当下流行的敏捷框架，但我们需要根据实际情况来适应和改进

## Slide 29
产品订单(Backlog)
产品负责人
冲刺(Sprint)计划会议
评审
回顾
计划
发起人：Scrum主管
参与者：产品负责人，开发人员
频率：2周一次，2-4小时
在禅道中确认并分解用户故事
公司例会审核
上周执行情况
审核本周计划
执行
跟踪
每日立会
更新状态
周统计
燃尽图
Sprint统计
缺陷率
代码规范率
生产率
Scrum主管、开发人员
参与者：公司管理层，各产品Scrum主管、产品负责人以及开发主管
频率：1次/周，0.5-1小时
Scrum主管、开发人员
Scrum主管、开发人员、产品负责人
Scrum主管
需要修正
是
否
文档
技术设计文档
开发文档
测试用例
原则
尽量少的全员会议
快速流畅的沟通